SOP Penyusunan Rencana Program Kerja dan Anggaran BUMDes

Prosedur operasional standar penyusunan target usaha, program tahunan, kebutuhan biaya, dan prioritas anggaran BUMDes

Kode Dokumen: SOP/BUMDES/05

Template siap pakai untuk kebutuhan operasional dan tata kelola BUMDes

| Nama BUMDes | ............................................................ |
| --- | --- |
| Desa / Kecamatan / Kabupaten | ............................................................ |
| Disusun oleh | ............................................................ |
| Tanggal berlaku | ............................................................ |

A. Informasi Dokumen

| Judul Dokumen | SOP Penyusunan Rencana Program Kerja dan Anggaran BUMDes |
| --- | --- |
| Kode Dokumen | SOP/BUMDES/05 |
| Versi | 1.0 |
| Tanggal Efektif | ............................................................ |
| Unit Pengelola | BUMDes / BUMDes Bersama |
| Status Dokumen | Aktif |
| Review Berkala | Minimal 1 kali per tahun atau saat ada perubahan regulasi / struktur |

B. Tujuan

Menjadi pedoman penyusunan rencana program kerja dan anggaran BUMDes yang realistis, terukur, selaras dengan arah usaha, dan dapat dipakai sebagai dasar pelaksanaan, monitoring, serta evaluasi kinerja tahunan.

C. Ruang Lingkup

Mencakup pengumpulan data tahun sebelumnya, analisis target usaha, penyusunan program, penyusunan anggaran, pembahasan, pengesahan, penyesuaian, dan monitoring realisasi.

D. Dasar Hukum dan Acuan

• Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang memasukkan rencana program kerja sebagai materi pokok pengaturan BUMDes.

• AD/ART BUMDes serta kebijakan internal perencanaan dan penganggaran.

• Hasil musyawarah desa, arah kebijakan desa, dan keputusan unit usaha yang berlaku.

E. Definisi Singkat

• Rencana Program Kerja adalah dokumen tahunan yang memuat sasaran, program, indikator, target, dan penanggung jawab.

• Anggaran BUMDes adalah rencana pendapatan, biaya, investasi, dan kebutuhan kas untuk menjalankan program dan unit usaha.

• Realisasi adalah pelaksanaan aktual dibandingkan rencana yang telah disetujui.

F. Pihak Terkait dan Tanggung Jawab

| Pihak | Tanggung Jawab Utama |
| --- | --- |
| Pelaksana Operasional | Mengkoordinasikan penyusunan draft program kerja dan anggaran. |
| Koordinator unit usaha | Memberi usulan target penjualan, kebutuhan biaya, dan rencana kegiatan unit. |
| Pengawas | Menelaah kewajaran target, biaya, risiko, dan kontrol anggaran. |
| Penasihat / Kepala Desa | Memberi arahan strategis dan pengesahan sesuai mekanisme yang berlaku. |
| Administrasi / Keuangan | Mengolah data realisasi tahun sebelumnya dan menyusun format anggaran. |

G. Prosedur Kerja

| No | Tahap | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Output / Dokumen | Waktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pengumpulan data dasar | Dikumpulkan data realisasi kinerja, penjualan, biaya, kas, aset, dan evaluasi tahun sebelumnya. | Adm Keuangan | Data dasar perencanaan | 5 hari kerja |
| 2 | Analisis target usaha | Setiap unit usaha membahas peluang, risiko, kapasitas, dan target tahun berikutnya. | Koordinator Unit | Usulan target unit | 4 hari kerja |
| 3 | Penyusunan draft program | Disusun program utama, indikator, penanggung jawab, jadwal, dan output yang diharapkan. | Pelaksana Operasional | Draft program kerja | 5 hari kerja |
| 4 | Penyusunan draft anggaran | Disusun proyeksi pendapatan, biaya operasional, investasi, cadangan, dan kebutuhan kas. | Adm Keuangan | Draft anggaran | 5 hari kerja |
| 5 | Uji kewajaran | Draft ditelaah untuk memastikan target realistis dan biaya tidak overestimate/underestimate. | Pengawas | Catatan telaah | 3 hari kerja |
| 6 | Rapat pembahasan | Program kerja dan anggaran dibahas untuk penajaman prioritas dan penyesuaian kapasitas. | Penasihat / Pengelola | Berita acara pembahasan | 1 hari |
| 7 | Pengesahan | Dokumen final disahkan dan dijadikan dasar pelaksanaan tahun berjalan. | Pihak berwenang | RPKA BUMDes final | 2 hari kerja |
| 8 | Distribusi dan sosialisasi | Dokumen dibagikan kepada penanggung jawab program dan unit usaha. | Sekretariat | Daftar distribusi | 2 hari kerja |
| 9 | Monitoring realisasi | Realisasi program dan anggaran dipantau minimal bulanan dan dilaporkan periodik. | Pelaksana Operasional / Keuangan | Laporan realisasi | Bulanan |
| 10 | Perubahan anggaran | Penyesuaian dilakukan jika ada perubahan signifikan pada usaha, pasar, atau kebijakan. | Penasihat / Pengawas | Dokumen revisi anggaran | Sesuai kebutuhan |

Catatan penggunaan: isi nama pihak, tanggal, nomor keputusan, dan istilah lokal sesuai kondisi desa/BUMDes masing-masing. Bila terdapat ketentuan daerah yang lebih spesifik, gunakan dokumen ini setelah diselaraskan dengan aturan tersebut.

H. Checklist Implementasi

| No | Item Pemeriksaan | Status (✓/✗) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data realisasi tahun sebelumnya lengkap dan valid. |  |  |
| 2 | Setiap unit usaha menyerahkan usulan target dan biaya. |  |  |
| 3 | Draft program memuat target, indikator, jadwal, dan penanggung jawab. |  |  |
| 4 | Draft anggaran memuat pendapatan, biaya, investasi, dan kebutuhan kas. |  |  |
| 5 | Ada berita acara pembahasan dan catatan koreksi. |  |  |
| 6 | Dokumen final telah disahkan dan didistribusikan. |  |  |
| 7 | Format monitoring realisasi telah ditetapkan. |  |  |

I. Lampiran Formulir Siap Pakai

Lampiran 1. Form Ringkas Pengendalian Dokumen

| Nama dokumen | SOP Penyusunan Rencana Program Kerja dan Anggaran BUMDes |
| --- | --- |
| Nomor / kode | SOP/BUMDES/05 |
| Versi / revisi | ............................................................ |
| Tanggal berlaku | ............................................................ |
| Pemilik dokumen | ............................................................ |
| Lokasi arsip | Hardcopy: ........................ ¦ Softcopy: ........................ |

Lampiran 2. Form Catatan Tindak Lanjut

| No | Temuan / kebutuhan perbaikan | Tindak lanjut | PIC | Target selesai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

9. Pengesahan

| Disusun Oleh | Diperiksa Oleh | Disahkan Oleh |
| --- | --- | --- |
| Nama: ................................ Jabatan: ............................. Tanggal: ............................. Tanda tangan: | Nama: ................................ Jabatan: ............................. Tanggal: ............................. Tanda tangan: | Nama: ................................ Jabatan: ............................. Tanggal: ............................. Tanda tangan: |