DOKUMEN SOP BUMDes

SOP Analisis Kelayakan Unit Usaha BUMDes

Prosedur operasional standar untuk menilai kelayakan ide usaha sebelum dijalankan

| Kode Dokumen | SOP/BUMDES/06 |
| --- | --- |
| Klasifikasi | Standar Operasional Prosedur |
| Status | Template siap pakai |
| Catatan | Dapat disesuaikan dengan Perdes, keputusan desa, dan kebijakan daerah |

A. Informasi Dokumen

| Unit Penyusun | BUMDes / Pemerintah Desa | Nomor Revisi | ........ |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal Berlaku | ........ | Halaman | Sesuai file |
| Disahkan oleh | ........ | Dikendalikan oleh | ........ |
| Distribusi | Pengawas, Pelaksana Operasional, Unit Usaha | Klasifikasi | Internal Terkendali |

B. Tujuan

Menetapkan tata cara penilaian kelayakan unit usaha secara objektif, terukur, dan terdokumentasi sebelum BUMDes membuka atau mengembangkan usaha, agar keputusan usaha tidak hanya berdasarkan intuisi tetapi mempertimbangkan pasar, kebutuhan warga, potensi margin, risiko, kebutuhan modal, dan titik impas.

C. Ruang Lingkup

Berlaku untuk seluruh usulan usaha baru, pengembangan usaha eksisting yang membutuhkan investasi tambahan, atau perubahan model usaha yang berdampak material terhadap modal, aset, SDM, dan arus kas BUMDes.

D. Dasar Hukum dan Acuan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang mengatur pendirian, AD/ART, organisasi, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset, unit usaha, pertanggungjawaban, dan penghentian kegiatan usaha BUMDes.

Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan, pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, serta pengadaan barang/jasa BUMDes/BUMDes Bersama.

Peraturan desa, keputusan kepala desa, keputusan penasihat/pengawas, serta kebijakan daerah yang relevan dengan operasional BUMDes.

E. Definisi Singkat

Analisis kelayakan adalah proses menilai apakah suatu ide usaha layak dijalankan dari sisi pasar, operasional, keuangan, hukum, dan risiko.

Unit usaha adalah kegiatan usaha yang dikelola BUMDes sesuai maksud dan tujuan pembentukannya.

Titik impas/BEP adalah kondisi saat total pendapatan sama dengan total biaya.

Usulan usaha adalah dokumen awal yang memuat ide, target pasar, kebutuhan modal, dan manfaat usaha.

F. Pihak Terkait dan Tanggung Jawab

| Pihak | Tanggung Jawab Utama |
| --- | --- |
| Penasihat | Memberi arahan strategis dan memastikan ide usaha selaras dengan kepentingan desa. |
| Pengawas | Menguji kewajaran analisis dan memastikan proses penilaian dilakukan objektif. |
| Pelaksana Operasional | Mengkoordinasikan pengumpulan data, penyusunan kajian, dan rekomendasi keputusan. |
| Tim Analisis/Kajian | Melakukan survei, analisis pasar, proyeksi keuangan, dan pemetaan risiko. |
| Kepala Unit/Calon Penanggung Jawab | Memberikan data teknis operasional dan kebutuhan sumber daya. |
| Musyawarah Desa/Pihak Berwenang | Memberi persetujuan atas keputusan strategis yang memerlukan dukungan desa. |

G. Prosedur Kerja

| No | Tahap | Uraian Kegiatan | PIC | Output | Batas Waktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Penerimaan usulan | Menerima ide usaha dari pengelola, pemerintah desa, masyarakat, atau hasil evaluasi kebutuhan desa; mencatat nama usaha, tujuan, manfaat, dan pengusul. | Pelaksana Operasional | Form usulan usaha | 1 hari |
| 2 | Seleksi awal | Menilai kesesuaian dengan mandat BUMDes, potensi manfaat sosial-ekonomi, larangan hukum, dan ketersediaan sumber daya minimum. | Pelaksana Operasional | Daftar usulan lolos awal | 2 hari |
| 3 | Pengumpulan data lapangan | Melakukan survei kebutuhan warga, profil pelanggan, kompetitor, pemasok, harga pasar, pola permintaan, dan hambatan operasional. | Tim Analisis | Data pasar & operasional | 3-7 hari |
| 4 | Analisis keuangan | Menyusun estimasi modal awal, biaya tetap, biaya variabel, proyeksi penjualan, margin kotor, arus kas awal, dan perhitungan titik impas. | Tim Analisis | Proyeksi keuangan | 2-4 hari |
| 5 | Analisis risiko | Mengidentifikasi risiko utama, peluang gagal, ketergantungan pihak ketiga, risiko hukum, dan skenario mitigasi. | Tim Analisis | Matriks risiko | 1-2 hari |
| 6 | Penyusunan rekomendasi | Mengompilasi hasil kajian dalam memo/rekomendasi: layak, layak bersyarat, atau tidak layak, berikut alasan dan prasyarat kendali. | Pelaksana Operasional | Dokumen analisis kelayakan | 2 hari |
| 7 | Review internal | Menyampaikan hasil analisis kepada pengawas dan penasihat untuk diuji asumsi, kelengkapan data, dan kesesuaian arah usaha. | Pengawas & Penasihat | Catatan review | 2 hari |
| 8 | Keputusan | Menetapkan keputusan: ditolak, direvisi, diuji coba, atau dilanjutkan ke pembukaan unit usaha baru. | Pihak Berwenang | Berita acara/keputusan | 1-3 hari |

H. Checklist Implementasi

| No | Butir Pengendalian | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Usulan usaha memiliki latar belakang dan manfaat yang jelas. | □ Sesuai □ Belum |  |
| 2 | Ada data kebutuhan pasar atau kebutuhan warga yang mendukung. | □ Sesuai □ Belum |  |
| 3 | Ada pembandingan dengan usaha sejenis/kompetitor. | □ Sesuai □ Belum |  |
| 4 | Kebutuhan modal awal dan sumber pendanaan telah dihitung. | □ Sesuai □ Belum |  |
| 5 | Estimasi biaya tetap, biaya variabel, dan margin telah dibuat. | □ Sesuai □ Belum |  |
| 6 | Perhitungan titik impas dan proyeksi arus kas tersedia. | □ Sesuai □ Belum |  |
| 7 | Risiko utama dan rencana mitigasi telah dituangkan. | □ Sesuai □ Belum |  |
| 8 | Rekomendasi akhir disetujui pihak berwenang. | □ Sesuai □ Belum |  |

I. Lampiran Formulir Siap Pakai

Lampiran 1. Form Ringkas Analisis Kelayakan Unit Usaha

| Nama Usaha yang Diusulkan |  |
| --- | --- |
| Latar Belakang / Masalah yang Ingin Dijawab |  |
| Target Pasar / Pengguna Utama |  |
| Nilai Manfaat bagi Warga / Desa |  |
| Kebutuhan Modal Awal |  |
| Estimasi Omzet Bulanan |  |
| Estimasi Margin / Laba Kotor |  |
| Estimasi Titik Impas (bulan/unit) |  |
| Risiko Utama dan Mitigasi |  |
| Rekomendasi Akhir | □ Layak □ Layak Bersyarat □ Tidak Layak |

Lampiran 2. Form Catatan Review dan Keputusan

| Tanggal Review |  |
| --- | --- |
| Pihak yang Mereview |  |
| Catatan Koreksi / Catatan Kritis |  |
| Keputusan | □ Lanjut □ Revisi □ Uji Coba □ Tolak |
| Tindak Lanjut |  |

9. Pengesahan

| Disiapkan oleh | Diperiksa oleh | Disahkan oleh |
| --- | --- | --- |
| Nama: Jabatan: Tanggal: Tanda Tangan: | Nama: Jabatan: Tanggal: Tanda Tangan: | Nama: Jabatan: Tanggal: Tanda Tangan: |